## Slide 1: Stav přípravy nástroje ITI Zlínské aglomerace
Ing. et Ing. Martin Habuda
Jednání RSK ZK, 16. 5. 2023

## Slide 2: Pokrok v přípravě v r. 2022
Zřízena organizační jednotka: Středisko řízení ITI (5 úvazků)
Koncepční část
  během 1. pol. r. 2022 – dopracována a provázána s hotovými OP
  SEA - nepodléhá
  schválena Zastupitelstvem města Zlína – 9/2022
  schválena ze strany MMR – 3/2023
Pokrok ve vyjednávání finančních alokací
Šetření absorpční kapacity, aktualizace zásobníku, konzultace, průběžná identifikace strategických projektů, diskuse v pracovních skupinách
Zahájení tvorby akčního plánu strategie

## Slide 3: Vyjednané finanční alokace
Program | Částka příspěvku Unie (mil. Kč) | Poznámka
IROP | 976,0 | Finální částka
OPD | 501,5 | Finální částka
OP JAK | 136,5 | Finální částka + 63 mil. Kč SR, CZV = 210 mil. Kč
OP TAK | 110,0 | (max.) Jednání ještě probíhají, problematika veř. podpory.
OPŽP | 150,0 | (max.) Jednání ještě probíhají.
Celkem | 1 874,0 | 

## Slide 4: Tvorba akčního plánu strategie
Pro každý program s vyčleněnou finanční alokací je sestavován programový rámec:
  textová část
  monitorovací indikátory
  seznam strategických projektů
  finanční plán
Vyhlášení výzev a seminář pro předkladatele – 10/2022
Ukončení příjmu projektových záměrů - 12/2022
Posuzování a schvalování seznamů strategických projektů na straně nositele ITI 1-6/2023
  hodnotitelé
  pracovní skupiny
  Řídící výbor
  volené orgány nositele (RMZ, ZMZ)

## Slide 5: Stav přípravy programových rámců ITI Zlínské aglomerace
Program | Stav | Naplnění alokace projekty (%) | Počet projektů na seznamu | Poznámka
IROP | schválen nositelem, neformální konzultace s ŘO před předložením | >100 | 42 | V některých aktivitách využita možnost přeplnění alokace v rozsahu 100-130 %
OPD | schválen ŘO | 100 | 5 | 
OP JAK | vrácen ŘO k drobné úpravě | 100 | 5 | 
OP TAK | schválen nositelem, zatím nepředložen | 100 | 2 | Dopad nového nastavení veřejné podpory v řešení
OPŽP | přípraven ke schválení nositelem | 100 | 9 | ŘO zasahoval do výběru projektů

## Slide 6: Nejvýznamnější projekty na schválených seznamech strategických projektů
Revitalizace Sadu Svobody ve Zlíně - SMZ
Revitalizace Velkého kina ve Zlíně - SMZ
Depozitáře Otrokovice - dostavba depozitáře, karantény a expozice (Muzeum jihovýchodní Moravy)
Obnova vozového parku MHD parciálními trolejbusy a elektrobusy (DSZO)
Otrokovice-páteřní cyklostezka Otrokovice - Vizovice - napojení místní části Baťov (Město Otrokovice)
Terminál VHD – Vizovice (Město Vizovice)
Parkoviště P+R, tř. 3. května, Zlín – Malenovice (SMZ)
FVE – výstavba obnovitelného zdroje energie (ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.)
Výstavba nových trolejových tratí ve Zlíně a Otrokovicích (DSZO)
Inovace v rozvoji řízení dopravy s využitím prvků C2X ve statutárním městě Zlíně (SMZ)
Platforma pro mezisektorovou spolupráci v oblasti progresivního designu (UTB)
Univerzitní technologické centrum pro praxi (UTCP) (UTB)

## Slide 7: Další postup
Po schválení programových rámců bude možné zahájit vydávání Vyjádření o souladu s integrovanou strategií jednotlivým projektům.
Výzvy nositele – účelem je řídit naplňování cílů, finančního plánu a indikátorů strategie
  omezení termínů realizace
  prověřování připravenosti a rizik
  jednání předkladatelů – společné hledání nejvhodnějšího řešení
Koordinace přípravy integrovaných projektů, moderování debaty v území.

## Slide 8: Děkuji za pozornost