## Slide 1
Ing. Miroslav Zemánek
Člen rady ZK - investice, energetika a sport
Setkání se starosty, 18. listopadu 2025, Zlín
Problematika
energetiky
ve Zlínském kraji
2026

## Slide 2
Dohoda o spolupráci
a koordinaci
Výstavba linky VVN 110 kV
Slušovice – Slavičín

## Slide 3: Dohoda o spolupráci a koordinaci
Výstavba linky VVN 110 kV Slušovice – Slavičín
Radě Zlínského kraje byl 18. 11. 2025 předložen návrh materiálu na uzavření Dohody o spolupráci a koordinaci k výstavbě linky VVN 110 kV Slušovice – Slavičín.
Dosavadní kroky:
  V roce 2025 došlo mezi účastníky dohody ke shodě o novém trasování, které je výrazně kratší a vyhýbá se významnému poutnímu místu Maleniska, které však leží mimo koridor vymezený v účinných Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje a není také vymezeno v účinných územních plánech dotčených obcí.
  Mezi účastníky dohody patří Zlínský kraj, obce, přes jejichž území vede koridor pro VVN 110 kV Slušovice – Slavičín a EG.D, s.r.o.
  Cílem této dohody je zejména stanovení závazků jeho jednotlivých účastníků a podmínek vzájemné spolupráce při přípravě a výstavbě VVN 110 kV Slušovice – Slavičín a napojení rozvodny 110/22 kV Pozlovice v nově navržených koridorech.

## Slide 4: Dohoda o spolupráci a koordinaci
Výstavba linky VVN 110 kV Slušovice – Slavičín
Harmonogram dalšího postupu:
  18.11.2025 RZK doporučila ZZK, aby na svém zasedání schválila uzavření Dohody o spolupráci a koordinaci k výstavbě linky VVN 110 kV Slušovice – Slavičín.
  18.11.2025 Jednání se starosty obcí ležících na trase koridoru k výstavbě linky VVN 110 kV Slušovice – Slavičín.
  08.12.2025 Schválení uzavření Dohody o spolupráci a koordinaci k výstavbě linky VVN 110 kV Slušovice – Slavičín v ZZK.
  Do 31.12.2025 Schválení uzavření Dohody o spolupráci a koordinaci k výstavbě linky VVN 110 kV Slušovice – Slavičín v zastupitelstvech dotčených obcí.
  Do 31.12.2026 Prověřit změnu trasování VVN 110 kV Slušovice – Slavičín a napojení rozvodny 110/22 kV Pozlovice pořízením územní studie vč. vyhodnocení dopadu na krajinný ráz a na životní prostředí s přihlédnutím k možnostem technického řešení;
    provede Odbor Krajský stavební úřad.
  Rok 2027 – 2029 (výhled) V případě, že územní studie potvrdí realizovatelnost a přijatelnost změny trasování VVN 110 kV Slušovice – Slavičín a napojení rozvodny 110/22 kV Pozlovice dojde k pořízení změny Zásad územního rozvoje Zlínského kraje;
    provede Odbor Krajský stavební úřad.

## Slide 5
Praktiky energo šmejdů
Energetické společenství Zlínského kraje

## Slide 6: Praktiky energo šmejdů
Energetické společenství Zlínského kraje
Ve Zlínském kraji byla založena společnost „Energetické společenství Zlínského kraje“, která nemá žádnou vazbu na Zlínský kraj, ani na žádnou jeho organizaci.
  Zlínský kraj se od těchto aktivit distancuje;
  6.10.2025 dala EAZK podnět na ERÚ ČR, aby společenství neregistrovali;
    registrace na ERÚ je podmínkou povolení činnosti.
Toto upozornění se týká měst, obcí i jednotlivých občanů. Žádáme o zvýšenou obezřetnost při jednání se subjekty, které mohou vzbuzovat dojem, že jednají jménem Zlínského kraje.
Oficiální energetické poradenství pro občany, města a obce zajišťuje pouze Energetická agentura Zlínského kraje, vedená Ing. Miroslavou Knotkovou, případně ve spolupráci s místními akčními skupinami (MAS).
Notes: Bývalí pracovníci Optimal energy si zakládají energetická společenství pro jednotlivé kraje.

## Slide 7
Projekt
Krajské energetické centrum Zlínského kraje - poradenství pro samosprávy

## Slide 8: Národní program Životní prostředí
Výzva č. 15/2025
Dne 14. 7. 2025 Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu č. 15/2025 z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy.
Cíl výzvy:
  motivovat k aktivnímu a komplexnímu přístupu krajů k řešení energetických témat v regionech,
  zvýšit renovační tempo fondu budov
  přispět k dosažení klimaticko-energetických závazků ČR.
Výzva jednokolová nesoutěžní.
Finanční alokace: 1 000 000 000 Kč
  Zlínský kraj dne 30.9.2025 předložil žádost o dotaci na projekt Krajské energetické centrum Zlínského kraje - poradenství pro samosprávy (schváleno Radou ZK, č. usn. 0823/R24/25).
Notes: Podporovanými aktivitami jsou dle textace výzvy:
a) pracovní úvazek (Full-Time Equivalent, dále jen „FTE") sdíleného energetického manažera;
b) zavedení a asistence s provozem systémů a procesů energetického managementu v obcích I. a II. stupně.
Maximální výše podpory je stanovena paušálně:
2,5 mil. Kč/rok/ FTE sdíleného energetického manažera (1-8 FTE)
1,5 mil. Kč/rok/ každé další FTE sdíleného energetického manažera nad rámec a)
1000 Kč/budova po zavedení systému a procesů EnMS
Uznatelnými výdaji budou i prostředky na pořízení nezbytného technického a softwarové vybavení a zajištění provozu pracovních míst pro 8 energetických manažerů, např. výpočetní technika, mobilní telefony, kancelářské vybavení, pronájem kanceláří, operativní leasing na automobil, potřeby pro realizaci seminářů apod. POZOR: Výzva obsahuje nepřesné a neúplné údaje, zejména v definici způsobilých výdajů včetně zatížení dotace DPH. Žadatelem o dotaci je z důvodu eliminace rizika nezpůsobilosti DPH pro EA ZK. Vyjasnění problému je spojeno s novelou Zákona o DPH do konce roku 2025. Není vyloučeno, že přijatá dotace bude úplatou za poskytnutí služby s povinností odvodu DPH i pro kraj.
Výzva obsahovala nepřesné a neúplné údaje, především v definici způsobilých výdajů včetně zatížení dotace DPH, které MŽP nedokázalo garantovat ani jednoznačně vysvětlit. Žadatelem o dotaci je ZK - z důvodu eliminace rizika nezpůsobilosti DPH pro EA ZK. Vyjasnění problému je spojeno s novelou Zákona o DPH do konce roku 2025. Není vyloučeno, že přijatá dotace bude úplatou za poskytnutí služby s povinností odvodu DPH i pro kraj – ještě se to tedy přesně neví!

## Slide 9: Projekt Krajské energetické centrum Zlínského kraje - poradenství pro samosprávy
Krajské energetické centrum Zlínského kraje - poradenství pro samosprávy
Oprávněný žadatel: Zlínský kraj ( z důvodu uznatelnosti DPH)
  Realizací projektu pověřena: Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.
  Zaměření projektu:
  Poskytování odborných poradenských služeb obcím Zlínského kraje prostřednictvím týmu energetických manažerů, kteří nabídnou obcím poradenství v oblasti energetiky.
  Doba realizace: 3 roky – od 1.1.2026 do 30. 12. 2028
  Udržitelnost: 1 rok – do 31. 12. 2029
Notes: Realizací projektu bude pověřena EA ZK, o.p.s. - důvodem tohoto řešení je odvod DPH z poskytnuté dotace, kdy ZK je plátcem daně a má nárok na odpočet vstupu u aktivit projektu (existuje ovšem riziko odvodu DPH i na straně kraje, poskytovatel není nyní v této věci schopen poskytnout garantované informace! Viz také poznámky u předchozího snímku).
Obce I. a II. stupně nemají dostatečnou kapacitu řešit odborně své energetické hospodářství. Projekt nastartuje odpovědnější energetické hospodaření v území. EAZK provedla průzkum poptávky a na základě výzvy odeslané 01.08.2025 již 103 obcí vyjádřilo zájem o komplexní poradenstvím. Obce chtějí konzultovat jejich další rozvoj v zásobování energií a modernizaci včetně výstavby nových budov.

## Slide 10: Projekt Krajské energetické centrum Zlínského kraje - poradenství pro samosprávy
Obsah projektu
V rámci projektu bude poskytována odborná podpora obcím ZK, zejména obcím I. a II. stupně (294 obcí).
Energetické poradenství fyzickým osobám poskytují Místní akční skupiny – kontakty na MAS viz https://zlinskykraj.cz/rozvoj-venkova.
Projektem bude vytvořeno:
  8 pozic energetických manažerů na plný úvazek
  z toho 1-2 manažeři s oprávněním dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (= manažer-specialista).
  Manažer-specialista (s oprávněním) bude „supervizorem“ pro ostatní manažery
Notes: V rámci kraje lze vytvořit jeden FTE sdíleného energetického manažera na každých 70 tis. obyvatel. Ve Zlínském kraji  EAZK zajistí pracovní smlouvy na 8,0 FTE. Z toho 1 až 2 FTE budou specialisté dle požadavků výzvy. Osoby na dalších 6 až 7 FTE bude potřeba proškolit v rámci navazující Výzvy č. 17/2025. Specialista/-é bude/-ou odborně dohlížet na manažery.

## Slide 11: Projekt Krajské energetické centrum Zlínského kraje - poradenství pro samosprávy
Rozpočet
Rozpočet projektu CELKEM 73 326 000 Kč 60 600 000 Kč
Vlastní zdroje ZK 12 726 000 Kč 0 Kč
Dotace NPŽP 60 600 000 Kč 60 600 000 Kč
+ Vlastní zdroje ZK v době udržitelnosti 9 680 000 Kč 8 000 000 Kč
POZNÁMKA:
V případě, že by dotace nebyla zatížena DPH, by se vlastní podíl Zlínského kraje snížil na 8 000 000 Kč, ze kterého by byla financována udržitelnost projektu v roce 2029 (viz výše šedě psaná varianta rozpočtu).
(Varianta bez DPH)
Notes: Rozpočet schválený v RZK počítá se zatížením projektu DPH (poskytovatel v době vyhlášení ani v době příjmu žádostí nebyl schopen jednoznačně stanovit, zda s nebo bez DPH!
Vlastní zdroje ZK ve výši 12 726 000 Kč jsou tvořeny pouze DPH – pokud tedy DPH nebude  nebude ani vlastní podíl ZK.
Udržitelnost projektu za rok 2029 bude ZK z vlastního hradit každopádně  buď ve výši 9 680 000 Kč s DPH nebo 8 000 000 Kč, kdyby to DPH zatíženo nebylo

## Slide 12: Děkuji za pozornost
Ing. Miroslav Zemánek
Člen rady ZK - investice, energetika a sport
Telefon: 577 043 105
Email: miroslav.zemanek@zlinskykraj.cz